## Sheet1
Hong Yip WAF Classic Migration Timeline
Token Deduction : 6 Tokens
|  |  |  | 2025-08-29 | 8/9 - 12/9 |  |  |  |  | 15/9 - 19/9 |  |  |  |  | 22/9 - 26/9 |  |  |  |  | 29/9 - 3/10
TASK NAME | START DATE | END DATE | STATUS | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 10.9 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03
Task 1 - Site Check for All AWS Accounts | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Completed
Task 2 - Migration BOMIS UAT WAF Classic | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Not Started | bar: 2025-09-12
2.1 Migrate WAF Classic association to WAFv2 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Not Started | bar: 2025-09-12
Task 3 - Upgrade the GuardDuty CloudFormation Template | 2025-09-15 | 2025-09-26 | Not Started | bar: 2025-09-15 to 2025-09-26
3.1 Deploy latest CloudFormation Template in UAT Accounts | 2025-09-15 | 2025-09-19 | Not Started | bar: 2025-09-15 to 2025-09-19
3.2 Deploy latest CloudFormation Template in PROD Accounts | 2025-09-22 | 2025-09-26 | Not Started | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26
Task 4 - Apply Latest WAFv2 OWASP Top Template | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Not Started | bar: 2025-09-26
4.1 Provide Latest CloudFormation Template for WAFv2 Deployment | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Not Started | bar: 2025-09-26
4.2 Operation Manual on WAFv2 Guideline | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Not Started | bar: 2025-09-26
4.3 Deployment of WAFv2 CF Template | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Not Started | bar: 2025-09-26
Task 5 - Standby and Troubleshoot | 2025-09-29 | 2025-10-03 | Not Started | bar: 2025-09-29 to 2025-10-03
T